## LEEME
MATRIZ DE CONTROL LOGÍSTICO v2 — Reembarques SAE / DEX
Cómo usarla
1. Registre cada hito en EVENTOS (una fila por hecho, con fecha-hora real). Es la ÚNICA hoja donde se escriben fechas.
2. Cree el reembarque en REEMBARQUE, el file en REMISION y cada SAE en SAE (solo columnas amarillas).
3. Fase, horas, cumplimiento de ANS, conciliación y semáforo se calculan solos (texto negro). No los sobrescriba.
4. Los umbrales de ANS y la fecha de corte del tablero están en CATALOGOS > Parámetros.
Convención de colores
Fondo amarillo + texto azul = celda de captura. Texto negro = fórmula.
Encabezado por bloque: ID (azul oscuro) · CTL (gris) · RUT/TRN (azul) · CAR (verde) · DOC (ocre) · F (morado) · EST (rojo) · KPI (marrón) · FAC (verde oscuro)
Formatos
Fechas: yyyy-mm-dd hh:mm (hora Colombia). Duraciones: horas decimales. SAE y DEX: texto de 13 dígitos. País: ISO 3166 alfa-2. Puertos: UN/LOCODE. Contenedor: ISO 6346.
Las filas que trae la plantilla son un EJEMPLO ficticio (reembarque BST3-0412). Bórrelas antes de empezar a operar.
Diseño completo: docs/rediseno-matriz-control-logistico.md

## RESUMEN
Tablero rápido
Fecha de corte: | 2026-10-04 08:00
Fase | VERDE | AMBAR | ROJO | CERRADO | Total
F00 Remisión recibida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F10 Clasificación solicitada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F10 Clasificación respondida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F20 Borrador SAE enviado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F30 Aprobado bodega | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
F40 SAE autorizada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F45 Inspección física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F45 Inspección liberada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F50 Autoriza embarque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F60 Embarcado (manifiesto) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
F70 DEX presentada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
F80 Cierre documental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F90 Facturado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
% ANS elaboración SAE (≤ ANS_ELAB_SAE_H) | 75%
% ANS total SAE (≤ ANS_TOTAL_SAE_H) | 66.67%
Mediana horas recepción → SAE | 21.4
SAE no conciliadas (peso/bultos) | 1
SAE con incumplimiento sin causal | 0
Files abiertos en ROJO | 1

## CATALOGOS
Parámetros |  |  | cat_Hito (máquina de estados) | [7 empty] | cat_Causal |  |  | cat_Transportista |  |  |  | cat_Pais (ISO 3166-1) |  | cat_Persona |  |  | Listas cortas
PARAMETRO | VALOR | NOTA | HITO_ID | ORDEN | PASO | FASE | NIVEL | DUENO | PROXIMA_ACCION | ANS_FASE_H | CAUSAL_ID | DESCRIPCION | RESPONSABLE_TIPO | TRANSP_ID | NOMBRE | TIPO | ALIAS_CONSOLIDADO | PAIS_ID | NOMBRE | PERSONA_ID | NOMBRE | ROL | TERMINAL | MODO | CANAL_DIAN | DEX_TIPO | REVISION | GESTOR_DOC | FUENTE | SI_NO | PROYECTO | TIPO_CONT
FECHA_CORTE | 2026-10-04 08:00 | Fecha-hora del tablero. En operación real reemplazar por =AHORA() | H000 | 0 | 1 | F00 Remisión recibida | REMISION | AA KN | Enviar borrador SAE | 4 | REM01 | Remisión incompleta | CLIENTE | MAEU | MAERSK | CARRIER/FORWARDER | MAERSK ¦ \xa0MAERSK | CL | CHILE | P001 | Digitador 1 | DIGITADOR | CONTECAR | MAR | AUTORIZA_EMBARQUE | AUTOMATICA | EN_DIGITACION | CARPETA_CREADA | MANUAL | S | BOOSTER | 45G1
ANS_ELAB_SAE_H | 4 | Horas recepción → borrador (fórmula actual TIME(4,0,0)) | H010 | 10 | 2 | F10 Clasificación solicitada | REMISION | CLIENTE | Responder clasificación | 3 | REM02 | Remisión con datos errados | CLIENTE | HLCU | HAPAG-LLOYD | CARRIER | HAPAG LLOYD ¦ HAPAG LLOYD CONTAINER LINE | MX | MÉXICO | P002 | Digitador 2 | DIGITADOR | SPRC | AER | INSPECCION_FISICA | MANUAL | EN_REVISION | PDTE | CORREO | N | RT | 42G1
ANS_TOTAL_SAE_H | 28 | Horas recepción → SAE autorizada (fórmula actual 1+TIME(4,0,0)) | H015 | 15 | 2 | F10 Clasificación respondida | REMISION | AA KN | Enviar borrador SAE | 4 | REM03 | Cambio de remisión | CLIENTE | ZIMU | ZIM | CARRIER | ZIM ISRAEL NAVIGATION ¦ ZIM ISRAELNAVIGATION | UY | URUGUAY | P003 | Digitador 3 | DIGITADOR |  | TER | INSPECCION_DOCUMENTAL | CORRECCION | PDTE_VALORES | FALTA_DEX | MUISCA |  | DOLLARCITY | 22G1
ANS_CLASIF_H | 3 | Horas solicitud → respuesta clasificación | H020 | 20 | 3 | F20 Borrador SAE enviado | REMISION | KN CDLI | Aprobar SAE en bodega | 24 | REM04 | Recibida fuera de horario / fin de semana | CLIENTE | ONEY | OCEAN NETWORK EXPRESS | CARRIER | OCEAN NETWORKEXPRESS | AR | ARGENTINA | P005 | Responsable DEX | RESPONSABLE_DEX |  |  |  |  | CONFORME | COMPLETO | WMS |  |  | 45R1
ANS_DEX_H | 72 | Horas manifiesto → DEX. SUPUESTO: definir según norma vigente y contrato | H030 | 30 | 4 | F30 Aprobado bodega | REMISION | AA KN | Autorizar SAE | 4 | CLA01 | Model code sin clasificar | AA KN | CMDU | CMA CGM | CARRIER/FORWARDER | CMA CGM INC | PA | PANAMÁ | CDLI | Bodega KN CDLI | BODEGA | [6 empty] | NAVIERA
TOL_PESO_KG | 0.5 | Diferencia máxima peso SAE vs manifestado. SUPUESTO: definir | H040 | 40 | 5 | F40 SAE autorizada | SAE | TERMINAL | Ingreso a puerto | 48 | CLA02 | Respuesta tardía del cliente a clasificación | CLIENTE | EGLV | EVERGREEN | CARRIER | EVERGREEN | CR | COSTA RICA | TERMINAL | Terminal portuaria | EXTERNO
UMBRAL_AMBAR | 0.75 | Fracción del ANS de fase a partir de la cual el semáforo pasa a ámbar | H045 | 45 | 6 | F45 Inspección física | SAE | DIAN | Liberar inspección | 48 | CLA03 | PA sugerida difiere | CLIENTE | KN | KUEHNE+NAGEL | FORWARDER | KUEHNE NAGEL ¦ KUEHNE+NAGEL | PY | PARAGUAY | NAVIERA | Naviera | EXTERNO
|  |  | H046 | 46 | 6 | F45 Inspección liberada | SAE | TERMINAL | Autorizar embarque | 24 | SAE01 | Demora en elaboración SAE | AA KN | L360 | LOGÍSTICA 360 | FORWARDER | LOGISTICA 360 ¦ LOGÍSTICA 360 ¦ LOGISTICA 362 | SV | EL SALVADOR
|  |  | H050 | 50 | 6 | F50 Autoriza embarque | REEMBARQUE | NAVIERA | Zarpe / manifiesto | 72 | SAE02 | Demora en elaboración SAE por clasificación | AA KN | DHL | DHL | FORWARDER | DHL | IE | IRLANDA
|  |  | H060 | 60 | 7 | F60 Embarcado (manifiesto) | REEMBARQUE | AA KN | Presentar DEX | 72 | SAE03 | Demora en reserva / confirmación o cambio de transportador | TERCERO | COPA | COPA AIRLINES CARGO | CARRIER AER | COPA | US | ESTADOS UNIDOS
|  |  | H070 | 70 | 8 | F70 DEX presentada | SAE | AA KN | Cerrar carpeta documental | 120 | SAE04 | Remisión para adelantar sin información completa | KN CDLI |  |  |  |  | CA | CANADÁ
|  |  | H080 | 80 | 9 | F80 Cierre documental | REMISION | ADMIN | Prefacturar | 240 | SAE05 | Demora +3 h en aprobación de SAE por bodega | KN CDLI |  |  |  |  | CO | COLOMBIA
|  |  | H090 | 90 | 10 | F90 Facturado | REMISION | — | — | 0 | SAE06 | Demora +6 h en aprobación de SAE por bodega | KN CDLI
[11 empty] | SAE07 | Demora +24 h en aprobación de SAE por bodega | KN CDLI
[11 empty] | SAE08 | Error o falta de información en la remisión | KN CDLI
[11 empty] | SAE09 | Operación fin de semana | KN CDLI
[11 empty] | SAE10 | Rechazo DIAN de SAE | AA KN
[11 empty] | SAE11 | Error de pesos | KN CDLI
[11 empty] | SAE12 | Error de bultos | KN CDLI
[11 empty] | SAE13 | Error de valor FOB | AA KN
[11 empty] | SAE14 | Error de ítems / cantidades | AA KN
[11 empty] | PTO01 | Inspección física | DIAN
[11 empty] | PTO02 | Cierre de terminal | TERMINAL
[11 empty] | PTO03 | Roll-over de naviera | NAVIERA
[11 empty] | DEX01 | DEX manual por contingencia | DIAN
[11 empty] | DEX02 | Corrección de DEX | AA KN
[11 empty] | DEX03 | Diferencia manifiesto vs SAE | AA KN

## EVENTOS
ID_EVENTO | F_FECHA_HORA | CTL_NIVEL | ID_REEMBARQUE | ID_FILE_ADUANA | ID_SAE | EST_HITO_ID | EST_ORDEN | EST_FASE | CTL_RESPONSABLE_ID | CTL_FUENTE | EST_CAUSAL_ID | CTL_NOTA
1 | 2026-09-29 08:15 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-412 |  | H000 | 0 | F00 Remisión recibida | CDLI | CORREO |  | PL 2900230011
2 | 2026-09-29 10:51 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-412 |  | H020 | 20 | F20 Borrador SAE enviado | P002 | CORREO |  | 2 SAE
3 | 2026-09-29 15:30 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-412 |  | H030 | 30 | F30 Aprobado bodega | CDLI | CORREO
4 | 2026-09-30 05:40 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-412 | 6027770000011 | H040 | 40 | F40 SAE autorizada | P002 | MUISCA
5 | 2026-09-30 05:40 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-412 | 6027770000028 | H040 | 40 | F40 SAE autorizada | P002 | MUISCA
6 | 2026-09-29 09:00 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-413 |  | H000 | 0 | F00 Remisión recibida | CDLI | CORREO
7 | 2026-09-29 14:06 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-413 |  | H020 | 20 | F20 Borrador SAE enviado | P001 | CORREO | SAE08 | Remisión con bultos errados, se corrige
8 | 2026-09-29 20:00 | REMISION | BST3-0412 | 900000001-0223-413 |  | H030 | 30 | F30 Aprobado bodega | CDLI | CORREO
9 | 2026-09-30 15:12 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-413 | 6027770000035 | H040 | 40 | F40 SAE autorizada | P001 | MUISCA
10 | 2026-10-01 10:00 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-413 | 6027770000035 | H045 | 45 | F45 Inspección física | TERMINAL | MUISCA | PTO01 | Selección inspección física
11 | 2026-10-02 11:00 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-413 | 6027770000035 | H046 | 46 | F45 Inspección liberada | TERMINAL | MUISCA
12 | 2026-10-01 09:10 | REEMBARQUE | BST3-0412 |  |  | H050 | 50 | F50 Autoriza embarque | TERMINAL | MUISCA |  | Canal: autoriza embarque
13 | 2026-10-03 22:40 | REEMBARQUE | BST3-0412 |  |  | H060 | 60 | F60 Embarcado (manifiesto) | NAVIERA | NAVIERA |  | Buque/viaje 640S
14 | 2026-10-03 22:40 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-412 | 6027770000011 | H070 | 70 | F70 DEX presentada | P005 | MUISCA
15 | 2026-10-03 22:40 | SAE | BST3-0412 | 900000001-0223-412 | 6027770000028 | H070 | 70 | F70 DEX presentada | P005 | MUISCA
16 | 2026-10-03 14:20 | REMISION | BST3-0413 | 900000001-0223-414 |  | H000 | 0 | F00 Remisión recibida | CDLI | CORREO | REM04 | Recibida sábado
17 | 2026-10-03 17:44 | REMISION | BST3-0413 | 900000001-0223-414 |  | H020 | 20 | F20 Borrador SAE enviado | P003 | CORREO
18 | 2026-10-04 04:48 | REMISION | BST3-0413 | 900000001-0223-414 |  | H030 | 30 | F30 Aprobado bodega | CDLI | CORREO
Note on B1: Única columna de fechas del modelo. Siempre fecha-hora real del hecho (hora Colombia).

## REEMBARQUE
ID_REEMBARQUE | ID_PROYECTO | TRN_MODO | TRN_AGENTE_CARGA_ID | TRN_NAVIERA_ID | TRN_BOOKING | TRN_SEMANA_RESERVA | RUT_TERMINAL_ID | RUT_PUERTO_EMBARQUE | RUT_PUERTO_DESTINO | TRN_BUQUE_VIAJE | TRN_BL | TRN_CONTENEDOR | TRN_TIPO_CONTENEDOR | F_ETD | F_ZARPE_REAL | KPI_DESVIO_ZARPE_D | CAR_FILES | CAR_SAE | CAR_PESO_BRUTO_KG | DOC_POLIZA_NUM | EST_FASE
BST3-0412 | BOOSTER | MAR | MAEU | MAEU | 268114502 | 2026-W40 | CONTECAR | COCTG | CLVAP | EJEMPLO / 640S | MAEU268114502 | MSKU7340215 | 45G1 | 2026-10-03 | 2026-10-03 22:40 | 0 | 2 | 3 | 9919.49 |  | F60 Embarcado (manifiesto)
BST3-0413 | BOOSTER | MAR | L360 | HLCU | HLCU-CTG-88231 | 2026-W40 | SPRC | COCTG | MXZLO |  |  | HLXU8812043 | 45G1 | 2026-10-06 |  |  | 1 | 1 | 1095.41 |  | F30 Aprobado bodega
Formulas:
F_ZARPE_REAL = IF([ID_REEMBARQUE]="","",IF(MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$D2:D2000,[ID_REEMBARQUE],EVENTOS!$G2:G2000,"H060")=0,"",MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$D2:D2000,[ID_REEMBARQUE],EVENTOS!$G2:G2000,"H060")))
Note on Q1: Días entre zarpe real y ETD. Positivo = zarpó tarde.
Note on V1: Fase del file MÁS ATRASADO del reembarque.

## REMISION
ID_FILE_ADUANA | ID_REMISION | ID_REEMBARQUE | RUT_PAIS_DESTINO | RUT_DESTINATARIO | DOC_PACKING_LIST | CTL_DIGITADOR_ID | CAR_SAE | CAR_PESO_BRUTO_KG | CAR_VALOR_FOB_USD | F_RECEPCION | EST_ORDEN | EST_FASE | EST_PROGRESO | EST_REVISION | EST_GESTOR_DOC | EST_BLOQUEO | EST_BLOQUEO_CAUSAL_ID | KPI_SAE_NO_CONCILIADAS | EST_DUENO_ACTUAL | EST_PROXIMA_ACCION | F_ULTIMO_HITO | EST_HORAS_EN_FASE | EST_ANS_FASE_H | EST_SEMAFORO | FAC_PERIODO | CTL_OBSERVACION
900000001-0223-412 | BOOST-412.1-CL | BST3-0412 | CL | DECATHLON CHILE SPA | 2900230011 | P002 | 2 | 8211.02 | 198737.65 | 2026-09-29 08:15 | 70 | F70 DEX presentada | ●●●●●●●●○○ | CONFORME | PDTE | N |  | 0 | AA KN | Cerrar carpeta documental | 2026-10-03 22:40 | 9.3 | 120 | VERDE
900000001-0223-413 | BOOST-412.2-CL | BST3-0412 | CL | DECATHLON CHILE SPA | 2900230012 | P001 | 1 | 1708.47 | 33083.82 | 2026-09-29 09:00 | 60 | F60 Embarcado (manifiesto) | ●●●●●●●○○○ | CONFORME | FALTA_DEX | N |  | 1 | AA KN | Presentar DEX | 2026-10-03 22:40 | 9.3 | 72 | ROJO
900000001-0223-414 | BOOST-413.1-MX | BST3-0413 | MX | ARTICULOS DEPORTIVOS DECATHLON SA DE CV | 2900230020 | P003 | 1 | 1095.41 | 13878.52 | 2026-10-03 14:20 | 30 | F30 Aprobado bodega | ●●●●○○○○○○ | EN_REVISION | PDTE | N |  | 0 | AA KN | Autorizar SAE | 2026-10-04 04:48 | 3.2 | 4 | AMBAR
Formulas:
F_RECEPCION = IF([ID_FILE_ADUANA]="","",IF(MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$E2:E2000,[ID_FILE_ADUANA],EVENTOS!$G2:G2000,"H000")=0,"",MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$E2:E2000,[ID_FILE_ADUANA],EVENTOS!$G2:G2000,"H000")))
F_ULTIMO_HITO = IF([ID_FILE_ADUANA]="","",MAX(MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$E2:E2000,[ID_FILE_ADUANA]),MAXIFS(EVENTOS!$B2:B2000,EVENTOS!$D2:D2000,[ID_REEMBARQUE],EVENTOS!$E2:E2000,"=")))
Note on L1: Último hito cumplido: máximo ORDEN entre eventos del file y eventos del reembarque sin file.
Note on Y1: Prioridad: 1) bloqueo / SAE no conciliada / inspección física = ROJO; 2) fase >= F80 = CERRADO; 3) horas en fase > ANS = ROJO; 4) > UMBRAL_AMBAR x ANS = AMBAR; 5) VERDE.

## SAE
ID_SAE | ID_FILE_ADUANA | CAR_CANTIDAD_UND | CAR_VALOR_FOB_USD | CAR_PESO_NETO_KG | CAR_PESO_BRUTO_KG | CAR_BULTOS | DOC_PESO_BRUTO_MANIF_KG | DOC_BULTOS_MANIF | KPI_DIF_PESO_KG | KPI_CONCILIADO | CAR_CANT_MODEL_CODE | CAR_CANT_PARTIDAS | DOC_CANAL_DIAN | DOC_DEX | DOC_DEX_TIPO | ID_SAE_REEMPLAZADA | KPI_H_ELAB | KPI_ANS_ELAB | KPI_H_TOTAL_SAE | KPI_ANS_SAE | EST_CAUSAL_ID | KPI_ALERTA_CAUSAL
6027770000011 | 900000001-0223-412 | 3647 | 76754.29 | 2102.55 | 2486.79 | 212 | 2486.79 | 212 | 0 | S | 310 | 74 | AUTORIZA_EMBARQUE | 6007770000101 | AUTOMATICA |  | 2.6 | CUMPLE | 21.4 | CUMPLE
6027770000028 | 900000001-0223-412 | 6692 | 121983.36 | 4934.1 | 5724.23 | 418 | 5724.23 | 418 | 0 | S | 453 | 81 | AUTORIZA_EMBARQUE | 6007770000118 | AUTOMATICA |  | 2.6 | CUMPLE | 21.4 | CUMPLE
6027770000035 | 900000001-0223-413 | 1347 | 33083.82 | 1462.2 | 1708.47 | 192 | 1702.1 | 190 | -6.37 | N | 74 | 69 | INSPECCION_FISICA |  |  |  | 5.1 | NO_CUMPLE | 30.2 | NO_CUMPLE | SAE08
6027770000042 | 900000001-0223-414 | 288 | 13878.52 | 944.3 | 1095.41 | 136 |  |  |  |  | 68 | 73 |  |  |  |  | 3.4 | CUMPLE |  | PENDIENTE
Note on R1: Horas reales recepción (H000) → borrador (H020), leídas de EVENTOS. Nunca se digitan.
Note on T1: Horas reales recepción (H000) → SAE autorizada (H040). Si falta un evento queda PENDIENTE, no se estima.